## 附表13-1 项目支出绩效自评表
附表13-1
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 罗财教〔2023〕04号义务教育薄弱环节改善与能力提升
主管部门 |  | 罗平县教育体育局 |  |  | 实施单位 | 罗平县富乐镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 认真落实项目资金拨付，确保工程进度、工程质量，确保正常教育教学活动。 |  |  |  | 全面完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 划拨金额 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 70.25 | 万元 | 70.25 | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 保障教育用房安全、丰富学生活动 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 资金拨付和工作完成及时率 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 因持续降雨，无法施工。
| 成本指标 | 项目支出 |  | 70.25 | 万元 | 70.25 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 节省开支 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 群众对政策的知晓度 |  | 100 | % | 85 | 10 | 8 | 政策宣传力度不足，部分群众对政策了解不足。加大宣传力度，让更多群众了解政策。
| 生态效益 指标 | 对周围环境影响 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 施工产生噪音，影响周边居民生活。督促施工方文明施工，减少对环境的不良影响。
| 可持续影响 指标 | 项目正常进行 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 群众满意度 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 后期维护无专人负责，影响使用。指定专人负责检查，及时维修。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-2 项目支出绩效自评表
附表13-2
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 罗财预〔2023〕039号罗平县富乐镇中心学校安防设施项目
主管部门 |  | 罗平县教育体育局 |  |  | 实施单位 | 罗平县富乐镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 44 | 44 | 44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 44 | 44 | 44 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 认真落实项目资金拨付，确保工程进度、工程质量，确保正常教育教学活动。 |  |  |  | 全面完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 划拨金额 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 44 | 万元 | 44 | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 保障教育用房安全、丰富学生活动 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 资金拨付和工作完成及时率 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 因持续降雨，无法施工。
| 成本指标 | 项目支出 |  | 44 | 万元 | 44 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 节省开支 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 群众对政策的知晓度 |  | 100 | % | 85 | 10 | 8 | 政策宣传力度不足，部分群众对政策了解不足。加大宣传力度，让更多群众了解政策。
| 生态效益 指标 | 对周围环境影响 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 施工产生噪音，影响周边居民生活。督促施工方文明施工，减少对环境的不良影响。
| 可持续影响 指标 | 项目正常进行 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 师生满意度 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 后期维护无专人负责，影响使用。指定专人负责检查，及时维修。
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 95 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 附表13-3项目支出绩效自评表
附表13-3
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 罗财综〔2023〕4号2023年省级彩票公益金资助乡村学校少年宫项目
主管部门 |  | 罗平县教育体育局 |  |  | 实施单位 | 罗平县富乐镇中心学校
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政 拨款 | 3 | 3 | 3 | — | 100% | —
|  | 上年结转 资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | 0 | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 认真落实项目资金拨付，确保乡村少年宫活动正常开展。 |  |  |  | 全面完成
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 划拨金额 | ＝ ＞ ＜ ≥ ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 | 无偏差
| 质量指标 | 保障教育用房安全、丰富学生活动 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 时效指标 | 资金拨付和工作完成及时率 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 受持续降雨影响，部分室外活动无法正常开斋
| 成本指标 | 项目支出 |  | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标 | 节省开支 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 群众对政策的知晓度 |  | 100 | % | 85 | 10 | 8 | 部分家长不能理解乡村少年宫的作用
| 生态效益 指标 | 对周围环境影响 |  | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 部分室外活动会产生垃圾，未能及时清除
| 可持续影响 指标 | 项目正常进行 |  | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 师生满意度 |  | 100 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | 优
备注：
1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。