## 项目完成情况
附件
罗平县2024年衔接资金实施项目完成情况公示
序号 | 项目名称 | 项目编码 | 项目主管部门 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元） |  | 项目进展情况 |  |  |  |  | 项目实施 进度 %
|  |  |  | 中央 | 省级 | 完成情况 | 计划时间 |  | 实际时间
[7 empty] | 开工 | 完工 | 开工 | 完工
合计 | / | / | / | 7308 | 2242 | / | / | / | / | /
1 | 罗平县_产业发展_生产项目_2024年土壤熏蒸防控罗平小黄姜土传病害试验示范推广项目 | 5500001853267339 | 罗平县农业农村局 | 305 |  | 完工 | 20240113 | 20241231 | 20240422 | 20241014 | 100%
2 | 罗平县_产业发展_生产项目_板桥镇安勒村委会普鲁村宜居宜业和美乡村建设项目（二） | 5500001853301468 | 板桥镇人民政府 | 100 |  | 完工 | 20240205 | 20240805 | 20240205 | 20240805 | 100%
3 | 罗平县_产业发展_产业服务支撑项目_罗平县支持联农带农经营主体奖补项目 | 5500001853245700 | 罗平县农业农村局 | 520 |  | 完工 | 20240603 | 20241210 | 20240603 | 20240920 | 100%
4 | 罗平县_产业发展_金融保险配套项目_2024年小额信贷贴息 | 5500001852917673 | 罗平县农业农村局 | 250 |  | 完工 | 20240228 | 20241231 | 20240228 | 20241030 | 100%
5 | 罗平县_产业发展_生产项目_新型农村集体经济发展项目 | 5500001872149948 | 罗平县县委组织部 | 700 |  | 完工 | 20240101 | 20241130 | 20240113 | 20240512 | 100%
6 | 罗平县_就业项目_务工补助_外出务工奖补1 | 5500001853512503 | 罗平县人社局 | 200 |  | 完工 | 20240601 | 20241030 | 20240601 | 20241030 | 100%
7 | 罗平县_就业项目_公益性岗位_公益性岗位1 | 5500001853126801 | 罗平县农业农村局 | 400 |  | 完工 | 20240112 | 20241031 | 20240223 | 20241030 | 100%
8 | 罗平县_易地搬迁后扶_易地搬迁后扶_易地扶贫搬迁贴息项目 | 5500001875205696 | 罗平县财政局 | 55 |  | 完工 | 20240701 | 20241231 | 20240627 | 20241015 | 100%
9 | 罗平县_巩固三保障成果_教育_雨露计划项目1 | 5500001853138638 | 罗平县农业农村局 | 260 |  | 完工 | 20240120 | 20241120 | 20240120 | 20241030 | 100%
10 | 罗平县_项目管理费_项目管理费_2024年项目管理费 | 5500001853158629 | 罗平县农业农村局 | 60 |  | 在建 | 20240219 | 20241231 | 20240327 |  | 11%
11 | 罗平县-罗雄街道_产业发展_生产项目_新寨居委会小明寨和美乡村建设项目 | 5500001870165353 | 罗雄街道办事处 | 200 |  | 完工 | 20240320 | 20240830 | 20240222 | 20240630 | 100%
12 | 罗平县-九龙街道_产业发展_生产项目_控嘎村委会蜂糖李种植产业配套设施建设项目 | 5500001852918099 | 九龙街道办事处 | 145 |  | 完工 | 20240401 | 20240630 | 20240228 | 20241025 | 100%
13 | 罗平县-九龙街道_产业发展_生产项目_牛街社区小寨村智能菇棚珍稀食用菌种植项目 | 5500001852939692 | 九龙街道办事处 | 80 |  | 完工 | 20240401 | 20240630 | 20240228 | 20241030 | 100%
14 | 罗平县-九龙街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_九龙街道旧庄科、阿且、腊庄3个自然村人饮改造建设 | 5500001852967574 | 九龙街道办事处 | 42 |  | 完工 | 20240505 | 20240630 | 20240225 | 20240516 | 100%
15 | 罗平县-板桥镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_板桥镇安勒村委会普鲁村宜居宜业和美乡村建设项目 | 5500001853119748 | 板桥镇人民政府 | 150 |  | 完工 | 20240205 | 20240805 | 20240205 | 20240805 | 100%
16 | 罗平县-马街镇_产业发展_配套设施项目_小寨村和美乡村建设 | 5500001852948822 | 马街镇人民政府 | 200 |  | 在建 | 20240227 | 20241130 | 20240227 |  | 90%
17 | 罗平县-马街镇_乡村建设行动_人居环境整治_宜那村委会小歹克村村内道路改扩建工程 | 5500001870276959 | 马街镇人民政府 | 20 |  | 在建 | 20240920 | 202401130 | 20241026 |  | 50%
18 | 罗平县-富乐镇_产业发展_生产项目_乐峰村委会大寨村魔芋种植基地配套设施建设项目 | 5500001870177438 | 富乐镇人民政府 | 80 |  | 完工 | 20240229 | 20240506 | 20240229 | 20240506 | 100%
19 | 罗平县-富乐镇_产业发展_加工流通项目_河外村委会毛芋产业交易场所项目 | 5500001870169780 | 富乐镇人民政府 | 40 |  | 在建 | 20240315 | 20241130 | 20240315 |  | 85%
20 | 罗平县-富乐镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_歹足至砂锅寨进村道路提质改造项目 | 5500001870188460 | 富乐镇人民政府 | 40 |  | 完工 | 20240225 | 20240424 | 20240225 | 20240424 | 100%
21 | 罗平县-阿岗镇_产业发展_生产项目_罗平县阿岗镇戈维村阿市里组老村“宜居宜业和美乡村”建设项目 | 5500001852964552 | 阿岗镇人民政府 | 120 |  | 在建 | 20240218 | 20241130 | 20240715 |  | 55%
22 | 罗平县-大水井乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大水井乡小鸡登村九头山至炭山村委会凉水井处路段 | 5500001852967425 | 大水井乡人民政府 | 70 |  | 完工 | 20240208 | 20240408 | 20240208 | 20240325 | 100%
23 | 罗平县-鲁布革乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鲁布革乡六朋村大六朋组村内道路硬化 | 5500001853149947 | 鲁布革乡人民政府 | 50 |  | 完工 | 20240226 | 20241231 | 20240321 | 20240521 | 100%
24 | 罗平县-旧屋基乡_产业发展_生产项目_旧屋基彝族乡洋洞脚村休闲农业与和美乡村文旅融合项目 | 5500001852946431 | 旧屋基乡人民政府 | 100 |  | 在建 | 20240301 | 20241130 | 20240211 |  | 90%
25 | 罗平县-旧屋基乡_产业发展_生产项目_旧屋基彝族乡旧屋基彝族乡休闲农业与和美乡村文旅融合项目（木马甲） | 5500001870318752 | 旧屋基乡人民政府 | 80 |  | 在建 | 20240301 | 20241231 | 20240305 |  | 80%
26 | 罗平县-钟山乡_产业发展_生产项目_钟山乡鲁布革村热区水果种植基地配套建设项目 | 5500001852895960 | 钟山乡人民政府 | 50 |  | 完工 | 20240401 | 20240701 | 20240601 | 20240822 | 100%
27 | 罗平县-钟山乡_产业发展_生产项目_钟山乡狗街居委会安居村宜居宜业和美乡村建设项目 | 5500001870587170 | 钟山乡人民政府 | 200 |  | 在建 | 20240401 | 20241130 | 20240505 |  | 80%
28 | 罗平县-长底乡_乡村建设行动_人居环境整治_发达居委会小发达村和美乡村宜居宜业建设项目 | 5500001853121150 | 长底乡人民政府 | 200 |  | 完工 | 20240218 | 20241231 | 20240305 | 20240704 | 100%
29 | 罗平县-长底乡_产业发展_加工流通项目_长底乡德沙村冷库建设项目 | 5500001870508561 | 长底乡人民政府 | 120 |  | 完工 | 20240218 | 20241231 | 20240316 | 20240426 | 100%
30 | 罗平县-长底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_发达居委会打牛山小组进村道路改扩建工程 | 5500001853090035 | 长底乡人民政府 | 70 |  | 完工 | 20240218 | 20241231 | 20240227 | 20240328 | 100%
31 | 罗平县-长底乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_德沙农村饮水改造项目 | 5500001870508586 | 长底乡人民政府 | 12 |  | 完工 | 20240218 | 20241231 | 20240305 | 20240419 | 100%
32 | 罗平县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_吉白村委会生姜、蔬菜仓储保险库房建设 | 5500001853309630 | 老厂乡人民政府 | 80 |  | 完工 | 20240220 | 20241031 | 20240403 | 20240626 | 100%
33 | 罗平县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_虎山村委会生姜、蔬菜、水果仓储保鲜库房建设 | 5500001853328004 | 老厂乡人民政府 | 80 |  | 完工 | 20240220 | 20241031 | 20240930 | 20240930 | 100%
34 | 罗平县-老厂乡_产业发展_加工流通项目_丫落村委会烘烤加工车间建设项目 | 5500001853403054 | 老厂乡人民政府 | 100 |  | 完工 | 20240220 | 20241031 | 20240310 | 20240626 | 100%
35 | 罗平县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_摩龙村委会老牛街村村庄功能提升 | 5500001853461572 | 老厂乡人民政府 | 95 |  | 完工 | 20240220 | 20241031 | 20240201 | 20240322 | 100%
36 | 罗平县_产业发展_生产项目_旧屋基社区民族村寨旅游提升项目 | 5500001870695383 | 罗平县民族宗教事务局 | 30 |  | 完工 | 20240301 | 20241201 | 20240215 | 20240524 | 100%
37 | 罗平县_产业发展_加工流通项目_长底布依族乡发达社区小发达村绿色稻田产业发展项目 | 5500001870715793 | 罗平县民族宗教事务局 | 100 |  | 完工 | 20240206 | 20241231 | 20240304 | 20240704 | 100%
38 | 罗平县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_老厂乡吉白村委会民族村寨旅游提升项目 | 5500001870608680 | 罗平县民族宗教事务局 | 30 |  | 完工 | 20240522 | 20241231 | 20240416 | 20240521 | 100%
39 | 罗平县-马街镇_产业发展_配套设施项目_哈租彝族刺绣改扩建项目 | 5500001870321970 | 罗平县民族宗教事务局 | 20 |  | 完工 | 20240228 | 20240528 | 20240228 | 20240530 | 100%
40 | 罗平县-马街镇_乡村建设行动_人居环境整治_阿东村委会岔河村道路改扩建工程 | 5500001870318253 | 罗平县民族宗教事务局 | 20 |  | 完工 | 20240304 | 20240830 | 20240911 | 20240919 | 100%
41 | 罗平县-富乐镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_富乐社区民族村寨旅游提升项目 | 5500001870182541 | 罗平县民族宗教事务局 | 30 |  | 完工 | 20240218 | 20241231 | 20240316 | 20240426 | 100%
42 | 罗平县-大水井乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大水井乡糯下村委会糯下村农村功能提升项目 | 5500001870583028 | 罗平县民族宗教事务局 | 30 |  | 完工 | 20240208 | 20240308 | 20240208 | 20240409 | 100%
43 | 罗平县-钟山乡_产业发展_加工流通项目_钟山乡鲁布革村冷库建设项目 | 5500001870588544 | 罗平县民族宗教事务局 | 100 |  | 在建 | 20240530 | 20241231 | 20240601 |  | 98%
44 | 罗平县-老厂乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_罗平县老厂乡2024年中央财政以工代赈项目 | 5500001840961157 | 罗平县发改局 | 395 |  | 在建 | 20240115 | 20241031 | 20240115 |  | 99%
45 | 罗平县_产业发展_金融保险配套项目_小额贷款贴息2 | 5500001916972902 | 罗平县农业农村局 | 30 |  | 完工 | 20240506 | 20241023 | 20240601 | 20241030 | 100%
46 | 罗平县_就业项目_务工补助_外出务工一次性交通补助4 | 5500001963593026 | 罗平县人社局 | 318.7 |  | 完工 | 20240601 | 20241030 | 20241029 | 20241030 | 100%
47 | 罗平县_就业项目_就业_职业技能培训生活费补助 | 5500001853523672 | 罗平县人社局 | 50 |  | 完工 | 20240601 | 20241030 | 20240601 | 20241030 | 100%
48 | 罗平县_就业项目_公益性岗位_公益性岗位3 | 5500001916998316 | 罗平县农业农村局 | 93 |  | 完工 | 20240522 | 20241231 | 20240618 | 20240918 | 100%
49 | 罗平县_巩固三保障成果_教育_雨露计划项目3 | 5500001917011986 | 罗平县农业农村局 | 41.3 |  | 完工 | 20240301 | 20241130 | 20240601 | 20241030 | 100%
50 | 罗平县-腊山街道_产业发展_加工流通项目_腊山街道普妥、以龙村委会冷库建设 | 5500001915786362 | 腊山街道办事处 | 150 |  | 在建 | 20240313 | 20240629 | 20241004 |  | 60%
51 | 罗平县-大水井乡_产业发展_生产项目_大水井乡革来大米产业示范种植 | 5500001909888606 | 大水井乡人民政府 | 180 |  | 在建 | 20240627 | 20241130 | 20240907 |  | 65%
52 | 罗平县-大水井乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大水井乡箐口村委会龙汪村进村道路硬化 | 5500001909893252 | 大水井乡人民政府 | 20 |  | 完工 | 20240807 | 20240905 | 20240808 | 20240910 | 100%
53 | 罗平县-钟山乡_产业发展_生产项目_罗平县钟山乡2024年生猪养殖项目 | 5500001909807362 | 钟山乡人民政府 | 170 |  | 在建 | 20240814 | 20241231 | 20240627 |  | 50%
54 | 罗平县-长底乡_产业发展_生产项目_绿色稻谷产业示范种植项目 | 5500001909798056 | 长底乡人民政府 | 150 |  | 在建 | 20240604 | 20241231 | 20240604 |  | 75%
55 | 罗平县-老厂乡_产业发展_生产项目_老厂乡水塘村委会肉兔养殖产业壮大集体经济项目 | 5500001884514348 | 老厂乡人民政府 | 30 |  | 完工 | 20240628 | 20241231 | 20240812 | 20241014 | 100%
56 | 罗平县-马街镇_产业发展_配套设施项目_岔河民族团结示范村建设 | 5500001909941114 | 罗平县民族宗教事务局 | 46 |  | 在建 | 20240926 | 202401124 | 20240926 |  | 40%
57 | 罗平县_产业发展_加工流通项目_罗平县农特文旅产品包装、仓储、物流销售车间建设项目 | 5500001907425075 | 罗平县文化旅游局 |  | 100 | 完工 | 20240131 | 20241231 | 20240516 | 20240716 | 100%
58 | 罗平县_产业发展_加工流通项目_省级财政扶持新型农村集体经济发展项目 | 5500001907412534 | 罗平县县委组织部 |  | 280 | 完工 | 20240101 | 20241130 | 20240425 | 20240512 | 100%
59 | 罗平县_就业项目_务工补助_外出务工奖补2 | 5500001907379834 | 罗平县人社局 |  | 75 | 完工 | 20240601 | 20241030 | 20240601 | 20241030 | 100%
60 | 罗平县_就业项目_公益性岗位_公益性岗位2 | 5500001907374864 | 罗平县农业农村局 |  | 80 | 完工 | 20240522 | 20241231 | 20240627 | 20241030 | 100%
61 | 罗平县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长底乡石盆水村委会大坪地村抗旱保供水工程等36件工程建设 | 5500001907429190 | 罗平县水务局 |  | 148 | 在建 | 20240601 | 20241201 | 20240610 |  | 98%
62 | 罗平县_巩固三保障成果_教育_雨露计划2 | 5500001907371758 | 罗平县农业农村局 |  | 95 | 完工 | 20240301 | 20241130 | 20240601 | 20241020 | 100%
63 | 罗平县-马街镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_马街社区下鲁麦村人饮工程建设项目 | 5500001907160768 | 马街镇人民政府 |  | 15 | 在建 | 20240530 | 20241231 | 20240912 |  | 5%
64 | 罗平县-富乐镇_产业发展_加工流通项目_富乐镇红岩村阿洪槽子大米加工厂冷库建设项目 | 5500001907139346 | 富乐镇人民政府 |  | 90 | 在建 | 20240628 | 20240827 | 20240628 |  | 95%
65 | 罗平县-阿岗镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_阿岗镇洒谷村委会饮水保障项目 | 5500001906977352 | 阿岗镇人民政府 |  | 185 | 在建 | 20240522 | 20241130 | 20240801 |  | 80%
66 | 罗平县-旧屋基乡_产业发展_生产项目_旧屋基乡安木勒村委会洋洞脚休闲农业与和美乡村文旅融合项目 | 5500001906939327 | 旧屋基乡人民政府 |  | 380 | 在建 | 20240501 | 20241130 | 20240720 |  | 60%
67 | 罗平县-钟山乡_产业发展_加工流通项目_钟山乡狗街居委会冷库产业项目 | 5500001906949019 | 钟山乡人民政府 |  | 80 | 完工 | 20240628 | 20241231 | 20240617 | 20240914 | 100%
68 | 罗平县-钟山乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_钟山乡老渡口村委会纳给歹村内道路硬化项目 | 5500001852918241 | 钟山乡人民政府 |  | 15 | 完工 | 20240628 | 20241231 | 20240709 | 20240725 | 100%
69 | 罗平县_产业发展_生产项目_鲁布革乡八大河沃柑基地灌溉配套设施建设项目 | 5500001907029697 | 罗平县民族宗教事务局 |  | 30 | 完工 | 20240522 | 20241231 | 20240629 | 20240916 | 100%
70 | 罗平县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鲁布革乡舍坡社区乃格村道路硬化建设项目 | 5500001907028903 | 罗平县民族宗教事务局 |  | 50 | 完工 | 20240301 | 20241231 | 20240823 | 20240922 | 100%
71 | 罗平县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_小三峡库区人居环境提升项目 | 5500001907030557 | 罗平县民族宗教事务局 |  | 100 | 在建 | 20240501 | 20241030 | 20240603 |  | 95%
72 | 罗平县_乡村建设行动_人居环境整治_富乐社区村庄功能提升工程项目 | 5500001907030071 | 罗平县民族宗教事务局 |  | 40 | 完工 | 20240206 | 20241231 | 20240601 | 20240730 | 100%
73 | 罗平县_就业项目_务工补助_务工奖补3 | 5500001957736805 | 罗平县农业农村局 |  | 150 | 在建 | 20241020 | 20241231 | 20241020 |  | 50%
74 | 罗平县_就业项目_公益性岗位_公益性岗位4 | 5500001957727479 | 罗平县农业农村局 |  | 273.88 | 在建 | 20241020 | 20241231 | 20241020 |  | 50%
75 | 罗平县_巩固三保障成果_教育_雨露计划4 | 5500001957769490 | 罗平县农业农村局 |  | 55.12 | 在建 | 20241020 | 20241231 | 20241020 |  | 50%